Приложение

к постановлению администрации

Пестяковского муниципального района

от 18.02.2016 года № 46

**Муниципальная программа**

**Пестяковского городского поселения**

**«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении»**

1. **Паспорт программы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Программы** | «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении» |
| **Сроки реализации программы** | 2018-2025 годы |
| **Перечень подпрограмм** | 1.«Благоустройство территории Пестяковского городского поселения»;  2. «Ремонт и содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения»;  3.«Ремонт и содержание муниципального жилого фонда Пестяковского городского поселения»;  4.«Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Пестяковском городском поселении»;  5. «Обеспечение населения Пестяковского городского поселения чистой питьевой водой»;  6. «Энергоэффективность и энергосбережение в Пестяковском городском поселении»  7. «Обеспечение жильем молодых семей»;  8. «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»  9. «Предоставление жилых помещений детям – сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |
| **Администратор программы** | Администрация Пестяковского муниципального района |
| **Ответственные исполнители** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители программы** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района  Отдел культуры, МП, спорта и туризма Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Цель (цели) программы** | Комплексное решение проблемы улучшения внешнего облика Пестяковского городского поселения, обеспечения потребности населения в среде проживания, отвечающей современным требованиям, повышения уровня комфортности пребывания на территории Пестяковского городского поселения.  **Цели:**  1.Совершенствование системы комплексного благоустройства направленной на улучшение качества жизни населения Пестяковского городского поселения.  2. Обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования, находящихся на территории Пестяковского городского поселения.  3. Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.  4. Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания.  5. Обеспечение жителей поселения надежными и качественными коммунальных услуг населению.  6. Обеспечение населения питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами.  7. Повышение энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений Пестяковского городского поселения;  8. Повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего [осветительного оборудования](http://pandia.ru/text/category/osvetitelmznoe_oborudovanie/) наружного освещения.  9. Повышение доступности приобретения жилья в Пестяковском городском поселении для граждан и семей, нуждающихся в улучшении жилищных, в том числе с помощью ипотечного жилищного кредитования.  10.Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  11.Повышение благоустройства территории Пестяковского городского поселения |
| **Целевые индикаторы (показатели) программы** | -Общая протяженность освещенных частей улиц, км  - Ремонт и содержание памятников, ед.  -Количество ликвидированных несанкционированных свалок, ед.  -Количество установленных детских площадок, ед.  -Содержание территории кладбища в санитарных условиях, га  -Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  -Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения, км  -Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог, км  -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, км  -Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, км  -Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, км  -Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года, %  -Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений, ед.  -Уровень поддержки предприятий, предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественной бани, %  - Количество помывок в общественной бане, чел.  - Количество обустроенных колодцев, ед.  -Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности, %  -Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении, кВт\*час  -Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении, Гкал  -Снижение потребления холодной воды в натуральном выражении, куб.м  - Количество модернизированных светильников, шт.  - Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год), семей.  - Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год), семей. |
| **Объемы ресурсного обеспечения программы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г.-** 12 690 275,51 рублей;  **2019г.-** 11 152 278,33 рублей.  **2020** г.- 11 171 617,54 рублей  **2021 г**. – 26 201 388,27 рублей  **2022 г**. – 23 546 810,10 рублей  **2023 г.** – 18 501 057,3 рублей  **2024 г -** 13 425 982,88 рублей  2025 г. - 12 943 633,12 рублей  - областной бюджет:  **2018г.-**  3 000 000,00 рублей;  **2019г.-** 4 073 600,00 рублей.  **2020 г**.- 1 043 423,35 рублей.  **2021** г . 13 439 340,95рублей  **2022 г**.- 6 315 683,13 рублей.  **2023** г .- 4 440 241, 26 рублей  **2024** г .- 3 940 241,26 рублей  **2025г.** - 3 940 241,26 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г.-** 9 725 130,58 рублей;  **2019г.-** 7 078 378,33 рублей.  **2020** г. - 10 128 194,19 рублей  **2021 г**. – 12 762 047,32рублей  **2022 г. –** 17 231 126,97 рублей  **2023 г. -** 14 060 816,08 рублей  **2024г.** - 9 485 741,62 рублей  2025г. - 9 003 391,86 рублей |

1. **Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы**

**2.1 Благоустройство и озеленение**

Благоустройство территорий подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению требований к техническому состоянию объектов благоустройства, уровню экологии, санитарному и эстетическому облику поселения.

Содержание, ремонт имеющихся объектов благоустройства в сложившихся условиях является одной из ключевых задач органов местного самоуправления.

Повышение уровня качества среды проживания и временного нахождения, является необходимым условием стабилизации и подъема экономики и повышения уровня жизни населения городского поселения.

Поселение занимает территорию площадью 616 га. На территории поселения находятся объекты благоустройства: детские площадки, открытые водоемы, зеленые насаждения, места массового пребывания людей, кладбище.

На территории поселения расположены два памятника: погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны и В. И. Ленину. Эти объекты требуют ежегодного ремонта для поддержания в достойном состоянии.

В поселении обслуживаются объекты уличного освещения, устройства наружного освещения.

На территории поселения освещены 45 улиц, количество осветительных элементов - 347 штук. Протяженность освещенных улиц в настоящее время составляет 25,1 км.

Постоянно проводятся работы по ремонту и обслуживанию объектов наружного освещения. Но остается проблема в восстановлении имеющегося освещения, реконструкции объектов освещения на улицах поселка, а так же введение новых линий уличного освещения.

Организация благоустройства и озеленения территории поселения подразумевает мероприятия по приобретению цветочной рассады и саженцев деревьев и кустарников, посадке и уходу за цветами, окоси газонов, обрезке и спилу деревьев.

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений недостаточно благоустроены, нуждаются в систематическом уходе: вырезке поросли, уборке аварийных и старых деревьев, подсадке саженцев.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы данные работы выполнялись ежегодно, с привлечением организаций, предприятий и жителей Пестяковского городского поселения. Кроме того, действия участников работ по озеленению  должны быть согласованы между собой.

Для передвижения пешеходов предусмотрены тротуары преимущественно в грунтовом исполнении. В центре поселка тротуары в асфальтовом исполнении. Общая площадь тротуаров- 4 999,4 кв. м., из них с усовершенствованным покрытием – 4390,0 кв. м.

В 2017 году проведены работы по обустройству придомовой территории многоквартирных домов № 29 ул. Гагарина, д. № 6,8,10,11 по ул. Чкалова, д. №6 по ул. Октябрьская и д. №9 по ул. Ленина п. Пестяки.

На территории поселения, расположено действующие кладбище площадью 12,4 га. Кладбище соответствуют санитарно-техническим нормам. Для поддержания кладбища в надлежащем состоянии проводится ряд мероприятий: уборка и вывоз мусора с территории кладбища, уборка перестойных и аварийных деревьев, вырубка кустарников, дератизация и т.д.

Большие нарекания вызывает санитарное состояние территории поселения. В настоящее время население Пестяковского городского поселения составляет 3165 чел., в результате их жизнедеятельности образуется немало отходов, требующих организации сбора и вывоза ТКО. Для решения данной проблемы организован сбор и вывоз твердых бытовых отходов региональным оператором по обращению с твердыми коммунальными отходами.

## Мероприятия по организации сбора и вывоза ТКО не полностью решили проблему образования несанкционированных свалок. Поэтому для поддержания здоровой экологической обстановки на территории поселения проводятся работы по ликвидации несанкционированных свалок по мере их образования.

Одной из проблем благоустройства территории поселения является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность элементы благоустройства, создаются несанкционированные свалки мусора. Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей поселения  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

К началу реализации программы достигнуто:

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях;

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями на территориях общего пользования;

- проведение ежегодного косметического ремонта памятников в поселении.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| 1 | Численность населения | чел. | 3 755 | 3653 | 3554 | 3502 | 3165 | 3165 | 3165 | 3165 |
| 2 | Общая площадь территории | га | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 | 616 |
| 3 | Общая протяжённость уличного освещения | км | 24,6 | 24,6 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 | 25,1 |
| 4 | Ремонт и содержание памятников | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Количество установленных детских площадок | ед |  | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| 6 | Содержание территории кладбища в санитарных условиях | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

**2.2 Дорожное хозяйство**

Суммарная протяжённость автомобильных дорог общего пользования на территории Пестяковского городского поселения составляет 30,9 км, из них с усовершенствованным покрытием – 3,0км.

В областной собственности находятся 3,2 км дорог, в том числе асфальтобетонных - 3, 2 км.

В собственности Пестяковского городского поселения 28,4 км дорог. В том числе:

- с усовершенствованным покрытием - 5,7 км;

- грунтовых – 22,7 км.

Улично-дорожная сеть Пестяковского городского поселения представляет собой сложившуюся сеть улиц и проездов, обеспечивающих внешние и внутренние связи на территории муниципального образования с производственной зоной, с кварталами жилых домов, с общественной зоной.

В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- центральные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественным центром;

-улицы в жилой застройке (жилые улицы). По этим улицам осуществляется транспортная связь внутри жилых территорий и с главными улицами;

- проезды.

Улично-дорожная сеть поселения состоит в основном из дорог III категории, предназначенных для нескоростного движения. Большинство дорог общего пользования местного значения имеют щебеночное и грунтовое покрытие. Содержание автомобильных дорог осуществляется подрядной организацией по муниципальному контракту. Проверка качества содержания дорог по согласованному графику, в соответствии с установленными критериями.

Отсутствие альтернативных видов транспорта предъявляет большие требования к автомобильным дорогам. Строительства новых автомобильных дорог не производится. Сохранение автодорожной инфраструктуры осуществляется за счет ремонта автодорог с асфальтовым покрытием, ремонта грунтовых дорог в щебне. Ремонт и содержание автомобильных дорог проводится за счет финансирования муниципального дорожного фонда, дорожной деятельности.

На территории Пестяковского городского поселения расположены 4 моста, из них:

- железобетонные - 2 ед.,

- деревянные- 1 ед.

- дамба- 1 ед.

В областной собственности находятся 2 моста.

Дамба на озере «Пестяковское» и находится в собственности Пестяковского района.

Деревянный мост находится в муниципальной собственности МО «Пестяковское городское поселение». Данный мост находится по адресу: п. Пестяки, район ул. Фабричная - ул. Кирова. Год ввода в эксплуатацию - 1970г., общей площадью 171,9 кв. м. Мост имеет три пролета, общая протяженность 19,1 м. Дамба насыпная. Опоры деревянные, устои деревянные с каменной подушкой, верхнее деревянное строение. В 2014 году произведен капитальный ремонт моста.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
|  | Общая протяженность автомобильных дорог Пестяковского городского поселения | км | **25,5** | 25,1 | 27,655 | 27,665 | 28,354 | 28,354 | 28,354 | 28,354 |
|  | Протяженность отремонтированных в отчетном году автомобильных дорог | км | 0,9 | 1,4 | 1,768 | 2,864 | 2,86 | 2,86 | 2,86 | 2,86 |
| 3. | Протяженность автомобильных дорог Пестяковского городского поселения, находящихся на содержании | км | 25,5 | 25,1 | 27,655 | 27,655 | 28,354 | 28,354 | 28,354 | 28,354 |

**2.3 Водоснабжение**

В настоящее время основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водоснабжения Пестяковского городского поселения являются подземные воды.

Качество подземных вод соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Лабораторные исследования и контроль за качеством подземных источников водоснабжения в Пестяковском городском поселении проводит «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области в городе Шуя, Шуйском и Савинском районе», отбирая пробы для анализа воды. Раз в год проводится радиационный контроль питьевой воды.

Водоснабжение городского поселения организовано от:

- централизованной системы, включающей водозаборные и водопроводные сети;

- децентрализованных источников - одиночных скважин мелкого заложения, водоразборных колонок, шахтных и буровых колодцев.

Данные по охвату населения п. Пестяки услугами центрального водоснабжения по состоянию на 01.01.2022 год приведены в таблице «Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением в Пестяковском городском поселении».

**Данные по обеспечению населения центральным водоснабжением**

**в Пестяковском городском поселении**

| №  п\п | Наименование  населенного  пункта | Площадь  нас.пункта/  застройки;  S, км2 | Числен  ность  населе  ния | Жилой фонд,  тыс. м2 | Перечень  объектов  соц. сферы | Степень  обеспечения  центральным  водоснабжением |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п. Пестяки | 6,1/2,6 | 3165 | 96,76 | ОБУЗ «Пестяковская ЦРБ», магазины, котельные,  детские сады- 2,  учреждения культуры-3,школа, ДДТ, ДМШ | 92% |

Эксплуатацию сетей водоснабжения на территории Пестяковского городского поселения осуществляет МУП «Пестяковское ЖКХ»

Водозабор состоит из 9 скважин (одна скважина находятся в резерве). Сети водоснабжения п. Пестяки закольцованы. Исключение составляет скважина №1, питающая только район улицы Чкалова, который отделен от остальной части города р. Пурешок. Из скважин №1, 5, 6, 8, 9 вода поступает в водонапорные башни, от которых запитаны потребители. Регулировка уровня воды во всех башнях осуществляется автоматически. На 3-х скважинах (№3, 4, 7) установлены частотные преобразователи. Скважина №2 не имеет ни ЧРП, ни водонапорной башни. Её режим - покрытие пиковых нагрузок, а так же резерв. За последние 2 года скважина №2 в работу не вводилась.

На данный момент централизованным водоснабжением охвачены следующие объекты: многоквартирные и индивидуальные дома, котельная, школа, детский сад, ЦРБ и т.д. К центральному водоснабжению подключены более 700 частных домов, 33 многоквартирных дома и 76 различных учреждений и организаций. Кроме этого часть потребителей получает воду с 14 водоразборных колонок.

Источниками децентрализованного водоснабжения населения являются также колодцы, которые в большинстве случаях используются более 15 лет. Незначительная часть населения имеет собственные источники водоснабжения (колодцы, скважины, родники).

* 1. **Муниципальный жилищный фонд**

При разграничении имущества в рамках реализации Федерального Закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» в муниципальную собственность Пестяковского городского поселения в 2007 году передан жилищный фонд. В течение ряда лет расходы на капитальный ремонт не предусматривались или планировались в недостаточных объемах, что привело к ухудшению его технического состояния и увеличению физического износа.

По состоянию на 01.10.2022г. муниципальный жилищный фонд Пестяковского городского поселения составляет 3100 кв. м. общей площадью. Большая часть муниципального жилищного фонда находится в частном секторе и в деревянном исполнении.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
|  | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Количество отремонтированных муниципальных жилых помещений | ед. | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Согласно статье 154, части 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт многоквартирных домов возложена на собственников помещений в многоквартирных домах.

Перечень услуги (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Пестяковского городского поселения, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, который сформирован исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области, определен в статье 5 Закона Ивановской области от 27.06.2013 № 51-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области».

* 1. **Жилищно-коммунальное хозяйство**

Одним из приоритетных направлений Пестяковского городского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан МО «Пестяковское городское поселение».

При анализе социально-демографической обстановки в поселке доля трудоспособного населения составляет – 1818 человек, при численности населения – 3165 человек. Большую часть населения составляют нетрудоспособные члены семей – дети, престарелые люди. Повышение тарифов на услуги бани, на услуги предприятий ЖКХ при низком уровне доходов населения вызывает неблагоприятную социальную обстановку.

Функционирование в поселке общественной бани является одним из наиболее важных вопросов в сфере коммунально-социального обслуживания населения. Инфраструктура в поселении развита слабо, поэтому работа общественной бани, оказывающей услуги населению по помывкам, убыточна. Услуги, предоставляемые в среднем 66 человекам в неделю, не могут покрыть расходов на её содержание.

Перспективой развития общественной бани на территории поселения является обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Реализация мероприятий по развитию общественной бани на территории поселения поможет возместить недополученные доходы, связанные с оказанием на территории поселения банных услуг населению по тарифам, установленным органами местного самоуправления поселения, а также, приведет к сохранению объема предоставляемых льготных услуг населению в санитарно-эпидемиологической сфере и, как следствие, обеспечит санитарно-эпидемиологическое благополучие населения поселения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| 1. | Общая площадь жилищного фонда | тыс. кв.м | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 | 96.8 | 96,8 | 96,8 | 96,8 |
| 2. | Общая площадь муниципального жилищного фонда | тыс. кв.м | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3.1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 |
|  | Уровень благоустройства жилищного фонда коммунальными ресурсами:  - водопровод  -водоотведение  -центральное отопление | тыс. кв.м | 42  41,8  17,1 | 42,3  41,8  17,1 | 42,6  42,1  17,1 | 42,7  42,1  17,1 | 42,7  42,1  17,1 | 42,7  42,1  17,1 | 42,7  42,1  17,1 | 42,1  42,1  17,1 |
|  | Количество помывок в общественной бане | чел. | 6028 | 5202 | 5160 | 5000 | 5066 | 4066 | 4066 | 4066 |

* 1. **Энергоэффективность и энергосбережение**

В соответствии с [**п. 1 ст. 24**](garantf1://12071109.241) Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ начиная с 1 января 2010 года государственное (муниципальное) учреждение обязано обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных им воды, дизельного и иного топлива, мазута, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, угля в течение пяти лет не менее чем на пятнадцать процентов от объема фактически потребленного им в 2009 году каждого из указанных ресурсов с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

Система жизнеобеспечения современного поселения состоит из многих взаимосвязанных подсистем, обеспечивающих жизненно необходимые для населения функции. Одной из таких подсистем является уличное освещение поселения. Как правило, жителю важно, чтоб зона его конкретного обитания была обеспечена нормальными условиями для проживания и безопасности. Непрерывный рост затрат на энергоносители повышает необходимость проведения эффективных мероприятий по реконструкции уличного освещения, позволяющих значительно сокращать издержки при эксплуатации сетей уличного освещения и обеспечивать энергосбережение в экономично-эффективном режиме. Применение энергосберегающего оборудования принесет значительный экономический эффект.

В настоящее время фактическое состояние наружного освещения не отвечает современным требованиям и не удовлетворяет потребности населения в освещении. Учитывая, что состояние и качественное функционирование наружного освещения имеют важное социальное значение, необходимо проведение комплекса мероприятий, направленных на модернизацию уличного освещения.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | 2018  год | 2019  год | 2020  год | 2021 год | 2022  год | 2023  год | 2023  год | 2024  год | 2025  год |
| 1. | Количество модернизированных светильников | шт. | 12 | 15 | 20 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

#### Поддержка платежеспособного спроса на жилье

***Обеспечение жильем молодых семей***

Обеспечение жильем молодых семей – один из инструментов решения демографических проблем поселения. На протяжении многих лет для поселения остается характерной естественная убыль населения. Поддержка молодых семей при решении жилищной проблемы должна стать основой стабильных условий жизни для этой наиболее активной части населения, повлиять на улучшение демографической ситуации в поселении.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество молодых семей-участниц Подпрограммы (по состоянию на 1 сентября текущего года) | семей | 44 | 43 | 45 | 46 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 2. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (за год) | семей | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице: отчетные значения целевого индикатора (показателя) № 1 определяются по данным Отдела экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района, по количеству молодых семьей, состоящих на учете.

отчетные значения целевого индикатора (показателя) № 2 определяются по данным Отдела экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района по количеству молодых семьей, проживающих на территории Пестяковского городского поселения.

***Государственная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования***

Как показывает практика последних лет, ипотечное жилищное кредитование остается одним из самых эффективных способов решения жилищных проблем. Механизм поддержки граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий реализуется путем предоставления безвозвратной и безвозмездной субсидии для оплаты первоначального взноса при получении ипотечных жилищных кредитов на приобретение жилья или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по этим ипотечным жилищным кредитам.

Для расширения направлений использования гражданами предоставляемой субсидии, в программе включены субсидии на оплату первоначального взноса или на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам, привлеченным в целях приобретения жилого помещения на основании договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве, а также на погашение основного долга и уплату процентов по рефинансированным кредитам.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию

в сфере реализации Программы

| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице: отчетные значения целевого индикатора (показателя) № 1 определяются по данным Отдела экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района, по количеству семей, проживающих на территории Пестяковского городского поселения.

2.8 **Поддержка детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.**

Одной из более актуальных задач в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является защита имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе обеспечение их жилыми помещениями на территории муниципального образования.

Согласно Положения [пункта 1 статьи 8.1](consultantplus://offline/ref=951B168F05D17865B1DF3BC688301927B259465C5D7714093C83F00340001C73BA5F126D815EEA466086E7n4p6O) Закона Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ "О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области" с 1 января 2014 года органам местного самоуправления городских округов и поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, переданы государственные полномочия по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Основания для предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, отражены в статье 8 Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

В 2020 году на территории Пестяковского городского поселения приобретено на средства федерального бюджета 1 квартира для одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели израсходовано 500 000,00 рублей.

В 2022 году на территории Пестяковского городского поселения приобретено на средства федерального бюджета 1 квартира для одного ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всего на эти цели израсходовано 506 660,00 рублей.

Дополнительные гарантии прав детей-сирот на жилое помещение относятся к расходным обязательствам субъектов Российской Федерации.

**Показатели, характеризующие текущую ситуацию**

в сфере реализации Программы

| **№п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021**  **год** | **2022 год** | **2023**  **год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число специализированных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | единиц | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице: отчетные значения целевого индикатора (показателя) 1.1, 1.2 определяются по данным Администрации Пестяковского муниципального района.

1. **Сведения о целевых индикаторах (показателях) программы**

Для оценки хода реализации Программы и характеристики состояния установленной сферы деятельности определены целевые показатели как для Программы в целом, так и для подпрограмм.

**Сведения о целевых индикаторах (показателях) Программы**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого индикатора (показателя) | Ед. изм. | Значения целевых индикаторов (показателей) | | | | | | | |
| 2018 год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1. | Общая протяженность освещенных частей улиц | км | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 2. | Ремонт и содержание памятников | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 3. | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 4. | Количество установленных детских площадок | км | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Содержание территории кладбища в санитарных условиях | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |
| 6. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 27,665 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 28,354 | 28,354 | 28,354 | 28,354 |
| 7. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 0,9 | 0,519 | 0,730 | 1,814 | 0,6 |  |  |  |
| 11. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 12. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 13. | Количество отремонтированных  муниципальных жилых помещений | единиц | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | Уровень поддержки предприятий, предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественной бани | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 15. | Количество помывок в общественной бане | чел. | 5060 | 5065 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |
| 16. | Количество обустроенных колодцев | ед. | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. | Доля обеспеченных питьевой водой в поселении | %  час | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 18. | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении | кВт\*  час | 250 | 250 | 270 | 270 | 270 | 250 | 250 | 250 |
| 19. | Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 12 | 12 | 12 |
| 20. | Снижение потребления холодной воды в натуральном выражении | куб.м | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 21. | Количество модернизированных светильников | шт. | 17 | 18 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 22. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местных бюджетов (за год) | семей | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 23. | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Перечень и количественные значения целевых показателей муниципальной программы носят открытый характер и предусматривают возможность корректировки в случаях их досрочного выполнения (потери актуальности), появления новых технологических и социально-экономических обстоятельств, существенно влияющих на достижение цели муниципальной программы.

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма «Благоустройство территории**

**Пестяковского городского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | Благоустройство территории Пестяковского городского поселения |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Совершенствование системы комплексного благоустройства направленной на улучшение качества жизни населения Пестяковского городского поселения |
| **Задачи подпрограммы** | 1.Приведение в качественное состояние элементов инфраструктуры и благоустройства поселения на территории Пестяковского городского поселения.  2.Поддержание в исправном состоянии сети уличного освещения и устранение неисправностей  4. Оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении, ликвидация свалок бытового мусора.  5. Содержание памятников и кладбища  6. Сохранение и развитие зеленого фонда.  7. Обеспечение жителей качественной инфраструктурой и услугами благоустройства |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г.-** 4 000 256,39 рублей;  **2019г.-** 2 792 607,26 рублей;  **2020 г** – 4 224 100,50 рублей.  **2021 г** – 5 324 383,97 рублей  **2022 г –**  6 966 625,43 рублей  **2023 г** – 7 364 817,02 рублей  **2024 г** - 4 872 535,29 рублей  2025 г. - 5 833 044,74 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г.-** 4 000 256,39 рублей;  **2019г.-** 2 792 607,26 рублей;  **2020 г** – 4 224 100,50 рублей.  **2021 г** – 5 224 383,97 рублей  **2022 г –** 6 966 625,43 рублей  **2023 г** – 6 864 817,02 рублей  **2024 г** - 4 872 535,29 рублей  2025 г. - 5 833 044,74 рублей  - областной бюджет :  **2018г.-** 0,00 рублей;  **2019г.-** 0,00 рублей;  **2020 г** – 0,00 рублей;  **2021 г** – 100 000,00 рублей;  **2022 г** – 0,00рублей;  **2023 г** – 500 000,00 рублей;  **2024 г** – 0,00 рублей;  2025 г –0,00 рублей; |
| **Ожидаемые результаты реализации**  **подпрограммы** | - поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории Пестяковского городского поселения;  - освещение Пестяковского городского поселения;  - ликвидация стихийных (несанкционированных) свалок; - улучшение внешнего вида муниципального образования, повышение уровня комфортности;  - содержание территории кладбища согласно санитарным правилам;  - снижение возможности возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций на территории поселения |

**2) Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Для решения проблем по благоустройству поселения используется комплексный метод, который оказывает положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку в поселении, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Пестяковского городского поселения».**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в ВОВ и В. Ленина

В рамках текущего содержания осуществляется ежегодный косметический ремонт памятников.

1. Благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения.

В рамках данного мероприятия планируется проводить:

- уборку аварийных и перестойных деревьев на территории поселка;

- механизированное выкашивание и срезка поросли шириной 1 метр вдоль автомобильных дорог п. Пестяки, территории пешеходных дорожек, а также обкашивание территории стадиона;

- ремонт ливневых и водоотводных канав;

- сбор, вывоз и утилизация ТКО на территории поселка, уборка несанкционированных свалок;

- приобретение и установка детских игровых площадок, установка ограждений вокруг детских игровых площадок;

- другие мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию территории поселения.

1. Содержание кладбища

Планируется осуществить мероприятия по содержанию кладбища, расположенного на территории п. Пестяки, а именно уборка перестойных и аварийных деревьев, очистка контейнеров и вывоз мусора, дератизационная обработка территории кладбища п. Пестяки.

1. Содержание уличного освещения

В 2021-2025 году планируется осуществлять текущее обслуживание уличного освещения специализированной организацией, ремонт уличного освещения, строительство новых линий уличного освещения согласно проектно-сметной документации. Планируется выполнение проектов на технологическое присоединение уличного освещения п. Пестяки.

1. Расходы на благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения

В рамках мероприятия проводится оплата по договорам оказания услуг по благоустройству и другие расходные мероприятия по благоустройству и санитарному содержанию территории поселения.

1. Налог на имущество

Производиться оплата налога на имущество за объекты благоустройства.

1. Прочие налоги, сборы

В данном мероприятии заложены денежные средства на оплату транспортного налога.

1. Государственная пошлина
2. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2018**  **год** | **2019**  **год** | **2020**  **год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2025**  **год** |
| 1. | **Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Пестяковского городского поселения** | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных улиц | км | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 1.2 | Ремонт и содержание памятников | ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.3 | Количество ликвидированных несанкционированных свалок | ед. | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Количество установленных детских площадок | км | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Содержание территории кладбища в санитарных условиях | га | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 | 12,4 |

**Пояснения к таблице:** Данные о количественных показателях за 2018-2025 годы взяты из годового отчета о деятельности администрации Пестяковского городского поселения, а также из годового статистического отчета о благоустройстве городских населенных пунктов по форме № 1-КХ

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018,**  **руб.** | **2019,**  **руб.** | **2020,**  **руб.** | **2021,**  **руб.** | **2022,**  **руб.** | **2023,**  **руб.** | **2024,**  **руб.** | **2025**  **руб** |
| Подпрограмма, всего | | **4 000 256,39** | **2792607,26** | **4 224 100,50** | **4 987 769,32** | **6 966 625,43** | **7 364 817,02** | **4 872 535,29** | **5 833 044,74** |
| бюджетные ассигнования | | 4 000 256,39 | 2792607,26 | 4 224 100,50 | 4 987 769,32 | **6 966 625,43** | 7 364 817,02 | 4 872 535,29 | 5 833 044,74 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 4 000 256,39 | 2792607,26 | 4 224 100,50 | 4 887 769,32 | **6 966 625,43** | 6  864 817,02 | 4 872 535,29 | 5 833 044,74 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Формирование благоприятных и комфортных условий для проживания и отдыха населения Пестяковского городского поселения | **4 000 256,39** | **2792607,26** | **4 224 100,50** | **4 987 769,32** | **6 966 625, 43** | 7 364 817,02 | 4 872 535,29 | 5 833 044,74 |
| бюджетные ассигнования | 4 000 256,39 | 2792607,26 | 4 224 100,50 | 4 987 769,32 | **6 966 625,43** | 7 364 817,02 | 4 872 535,29 | 5 833 044,74 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 4 000 256,39 | 2792607,26 | 4 224 100,50 | 4 987 769,32 | **6 966 625,43** | 6 864 817,02 | 4 872 535,29 | 5 833 044,74 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.1 | Содержание и ремонт памятников погибшим воинам в Вов и В.Ленина | **60000,00** | **0,00** | **0,00** | **151 563,44** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджетные ассигнования | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 563,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 151 563,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 |  |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000,00 |  |
| 1.2 | Благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения | **1 085 969,90** | **514857,08** | **1 758 612,46** | **1 882 867,06** | **2 838 824,38** | **3 159 802,26** | **1 533 910,31** | **2 626 935,26** |
| бюджетные ассигнования | 1 085 969,90 | 514857,08 | 1 758 612,46 | 1 882 867,06 | **2 838 824,38** | 3 159 802,26 | 1 533 910,31 | 2 626 935,26 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 1 085 969,90 | 514857,08 | 1 758 612,46 | 1 882 867,06 | **2 838 824,38** | 3 159 802,26 | 1 533 910,31 | 2 626 935,26 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.3 | Сервисное обслуживание ККМ | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.4 | Озеленение | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.5 | Содержание кладбища Пестяковского городского поселения | **241800,00** | **169534,56** | **151 662,72** | **182 146,08** | **180 372,88** | **230 549,76** | **180 372,88** | **180 372,88** |
| бюджетные ассигнования | 241800,00 | 169534,56 | 151 662,72 | 182 146,08 | 180 372,88 | 230 549,76 | 180 372,88 | 180 372,88 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 241800,00 | 169534,56 | 151 662,72 | 182 146,08 | 180 372,88 | 230 549,76 | 180 372,88 | 180 372,88 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.6 | Содержание уличного освещения Пестяковского городского поселения | **2038678,80** | **1669556,97** | **1 680 344,48** | **2 389 189,07** | **3 356 248,23** | **3 089 278,62** | **3 015 462,60** | **3 015 462,60** |
| бюджетные ассигнования | 2038678,80 | 1669556,97 | 1680344,48 | 2 389 189,07 | 3 356 248,23 | 3 089 278,62 | 3 015 462,60 | 3 015 462,60 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 2038678,80 | 1669556,97 | 168034,48 | 2 389 189,07 | 3 356 248,23 | 3 089 278,62 | 3 015 462,60 | 3 015 462,60 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.7 | Расходы на благоустройство и санитарное содержание территории Пестяковского городского поселения | **509178,69** | **397338,65** | **292 907,04** | **152 073,84** | **300 348,94** | **126 882,50** | **123 861,50** | **0** |
| бюджетные ассигнования | 509178,69 | 397338,65 | 292 907,04 | 152 073,84 | 300 348,94 | 126 882,50 | 123 861,50 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 509178,69 | 397338,65 | 292 907,04 | 152 073,84 | 300 348,94 | 126 882,50 | 123 861,50 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.8 | Налог на имущество | **8629,00** | **8630,00** | **9145,00** | **14000,00** | **16 304,00** | **40 576,00** | **18 928,00** | **10 274,00** |
| бюджетные ассигнования | 8629,00 | 8630,00 | 9145,00 | 14000,00 | 16 304,00 | 40 576,00 | 18 928,00 | 10 274,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 8629,00 | 8630,00 | 9145,00 | 14000,00 | 16 304,00 | 40 576,00 | 18 928,00 | 10 274,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.9 | Прочие налоги, сборы (транспортный налог) | **1000,00** | **1320,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| бюджетные ассигнования | 1000,00 | 1320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.10 | Государственная пошлина | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
| бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.11 | Работы и услуги, связанные с проведением праздничных мероприятий | **55 000,00** | **40 000,00** | **331 428,80** | **110 666,67** | **264 000,00** | **125 096,30** | **0,00** | **0** |
| бюджетные ассигнования | 55 000,00 | 40 000,00 | 331 428,80 | 110 666,67 | **264 000,00** | 125 096,30 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 55 000,00 | 40 000,00 | 331 428,80 | 110 666,67 | **264 000,00** | 125 096,30 | 0,00 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.12 | На благоустройство (наказы избирателей) | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **105 263,16** | **10 527,00** | **0,00** | **0,00** | **0** |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105 263,16 | 10 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 263,16 | 10 527,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.13 | Благоустройство, ремонт и установка площадок для физкультурно-оздоровительных площадок | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **526 315,79** | **0,00** | **0** |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 526 315,79 | 0,00 | 0 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 315,79 | 0,00 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 1.14 | Разработка проектно-сметной документации, экспертиза, строительный контроль | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 66 315,79 | **0,00** | **0** |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 315,79 | 0,00 | 0 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 66 315,79 | 0,00 | 0 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |

Приложение № 2 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**«Ремонт и содержание дорог общего пользования**

**Пестяковского городского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт и содержание дорог общего пользования в Пестяковском городском поселении» |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Совершенствование автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского городского поселения |
| **Задачи подпрограммы** | 1.Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;  2.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г**.- **7 059 902,91** рублей;  **2019г.-** 7 106 987,69 рублей;  **2020 г**. -3 970 174,53рублей.  **2021 г**. -13 364 190,35 рублей.  **2022 г – 15 028 972,68** рублей  **2023 г –** 8 877 957,31 рублей  **2024 г –** 7 028 540,18 рублей  2025 г. – 6 251 721,05 рублей  - областной бюджет:  **2018г**.- 3 000 000,00 рублей;  **2019г.-** 4 073 600,00 рублей.  **2020г.-** 1 043 423,35 рублей.  **2021г.-** 7 002 638,07 рублей.  **2022 г- 6 315 683,13** рублей  **2023 г –** 3 940 241,26 рублей  **2024 г –**  3 940 241,26 рублей  2025 г. – 3 940 241,26 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г**.- 4 059 902,91рублей;  **2019г.-** 3 033 387,69 рублей;  **2020 г**. – 2 926 751, 18 рублей.  **2021 г**. – 6 361 552,28 рублей.  **2022 г.** – 8 713 289,55 рублей  **2023г.** - 4 937 716,05рублей  **2024г.** - 3 088 298,92 рублей  2025 г. - 2 311 479,79 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | -увеличение доли протяженности отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения;  -сохранность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения поселения за счет приоритетного выполнения работ по содержанию автомобильных дорог поселения;  - повышение обеспеченной скорости движения автомобилей по автомобильным дорогам общего пользования местного значения поселения и улучшение доступности территорий поселения;  - повышение удобства и безопасности поездок, снижение ДТП на автомобильных дорогах общего пользования местного значения поселения. |

**2) Характеристика основных мероприятий подпрограммы.**

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Содержание и улучшение технического состояния дорог общего пользования Пестяковского городского поселения»**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского поселения

В рамках реализации мероприятия проводится ремонт дорог общего пользования. Осуществляется ямочный ремонт, как в щебеночном, так и асфальтовом покрытии, а так же ремонт дорог картами, в рамках денежных средств, предусмотренных бюджетом Пестяковского городского поселения на текущий и плановый год. А так же субсидий

1. Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения.

В рамках текущего содержания осуществляется расчистка автомобильных дорог общего пользования в зимний период и профилирование (грейдеровка) в летний период.

**3)Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | | **2018 год** | | **2019**  **год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024**  **год** | **2024**  **год** |
| 1. | **Организация и проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог вне границ населенных пунктов в границах Пестяковского муниципального района** | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 27,655 | 28,354 | 28,354 | 28,354 | 28,354 |
| 1.2. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования местного значения | | км | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в результате строительства новых автомобильных дорог | | км | |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог | | км | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | | км | | 0,9 | 0,519 | 0,730 | 1,814 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,5 |
| 1.6. | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | км | | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 27,7 | 28,4 | 28,4 | 28,4 | 28,4 |
| 1.7. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | | % | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | | **2018,**  **руб.** | **2019,**  **руб.** | **2020,**  **руб.** | **2021,**  **руб.** | **2022,**  **руб.** | **2023,**  **руб.** | **2024,**  **руб.**  **руб.** | **2025,**  **руб.** |
| **Подпрограмма, всего** | | | **7059902,91** | **7106987,69** | **3 970 174,53** | **13 364 190,35** | **15 028 972,68** | **8 877 957,31** | **7 028 540,18** | **6 251 721,05** |
| бюджетные ассигнования | | | **7059902,91** | **7106987,69** | **3 970174,53** | **13 364 190,35** | **15 028 972,68** | 8 877 957,31 | 7 028 540,18 | 6 251721,05 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | **4059902,91** | **7106987,69** | **3 970 174,53** | **13 364 190,35** | **8 713 289,55** | 4 937 716,05 | 3 088 298,92 | 2 311 479,79 |
| - областной бюджет | | | **3000000,00** | **4073600,00** | **1043423,35** | **7 002 638,07** | **6 315 683,13** | **3 940 241,26** | **3 940 241,26** | **3 940 241,26** |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 361 552,28** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1**.** | **Основное мероприятие**  Содержание и улучшение технического состояния дорог общего пользования Пестяковского городского поселения | | **7059902,91** | **7106987,69** | **3 970 174,53** | **13 364 190,35** | **15 028 972,68** | 8 877 957,31 | 7 028 540,18 | 6 251 721,05 |
| бюджетные ассигнования | | 7059902,91 | 7106987,69 | 3 970 174,53 | 13 364 190,35 | 15 028 972,68 | 8 877 957,31 | 7 028 540,18 | 6 251 721,05 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 4059902,91 | 7106987,69 | 3 970 174,53 | 6 361 552,28 | 8 713 289,55 | 4 937 716,05 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 3000000,00 | 4073600,00 | 1043423,35 | 7 002 638,07 | 6 315 683,13 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Содержание и ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского поселения | | **0,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках дорожного деятельности | **2798219,16** | **1241053,51** | **846 373,37** | **3 474 047,52** | **4 238 569,48** | **2 199 224,12** | **276 937,17** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | 2798219,16 | 1241053,51 | 846 373,37 | 3 474 047,52 | 4 238 569,48 | 2 199 224,12 | 276 937,17 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 2798219,16 | 1241053,51 | 846 373,37 | 3 474 047,52 | 4 238 569,48 | 2 199 224,12 | 276 937,17 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | | Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках средств дорожного фонда | **981683,75** | **560 161,25** | **0,00** | **0,00** | **308 202,42** | **1 314 276,01** | **1 047 460,00** | **1 121 590,00** |
| бюджетные ассигнования | 981683,75 | 560161,25 | 0,00 | 0,00 | 308 202,42 | 1 314 276,01 | 1 047 460,00 | 1 121 590,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 981683,75 | 560161,25 | 0,00 | 0,00 | 308 202,42 | 1 314 276,01 | 1 047 460,00 | 1 121 590,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | | Софинансирование на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в рамках дорожного фонда | **159854,17** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | 159854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 159854,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| 1.5 | | Проектирование строительства (реконструкция), капитальный ремонт, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | **3000000,00** | **4073600,00** | **1452673,18** | **1 925 583,85** | **2 424 684,00** | **3 980 041,68** | **3 940 241,26** | 3 940 241,26 |
|  | | бюджетные ассигнования | 3000000,00 | 4073600,00 | 1452673,18 | 1 925 583,85 | 2 424 684,00 | 3 980 041,68 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 409 249,83 | 922 945,78 | 1 360 868,01 | 39 800,42 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 |
|  | | - областной бюджет | 3000000,00 | 4073600,00 | 1043423,35 | 1 002 638,07 | 1063 815,99 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 | 3 940 241,26 |
|  | | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | | Мероприятие по проведению строительного контроля автомобильных дорог общего пользования Пестяковского городского поселения | **60000,00** | **54000,00** | **12 660,00** | **101 194,68** | **112 010,15** | **64 089,62** | **0,00** | **0,00** |
|  | | бюджетные ассигнования | 60000,00 | 54000,00 | 12 660,00 | 101 194,68 | 112 010,15 | 64 089,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 60000,00 | 54000,00 | 12 660,00 | 101 194,68 | 112 010,15 | 64 089,62 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | | Мероприятия по проведению гос. Экспертизы проектно-сметной документации на проведение ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского городского поселения в рамках дорожной деятельности | **0,00** | **36000,00** | **6 000,00** | **24 000,00** | **26 640,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | | бюджетные ассигнования | 0,00 | 36000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | 26 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 36000,00 | 6 000,00 | 24 000,00 | 26 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | | Мероприятие по разработке проекта организации дорожной движения, паспортизация и инвентаризация автомобильных дорог общего пользования местного значения Пестяковского городского поселения | **60000,00** | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 010 00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | бюджетные ассигнования | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 60000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 010,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | | Ремонт дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках дорожного фонда | **0,00** | **0,00** | **430 737,75** | **391 235,50** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 430 737,75 | 391 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 430 737,75 | 391 235,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | | Содержание дорог общего пользования Пестяковского городского поселения в рамках средств дорожной деятельности | **0,00** | **713219,84** | **962 700,23** | **1 366 558,80** | **1 156 641,75** | **1 236 315,88** | **1 763 901,75** | 1 189 889,79 |
|  | | бюджетные ассигнования | 0,00 | 713219,84 | 962 700,23 | 1 366 558,80 | 1 156 641,75 | **1 236 315,88** | **1 763 901,75** | 1 189 889,79 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 713219,84 | 962 700,23 | 1 366 558,80 | 1 156 641,75 | **1 236 315,88** | **1 763 901,75** | 1 189 889,79 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11 | | Выполнение расходных на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт и содержание автоиобильнах дорог общего пользования, в том числе на формирования муниципальных дорожных фондов | **0,00** | **215188,66** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 215188,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 215188,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | -областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12 | | Мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения в рамках дорожной деятельности | **0,00** | **123 998,00** | **259 030,00** | **81 570,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 123998,00 | 259 030,00 | 81 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 123998,00 | 259 030,00 | 81 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.13 | | Финансовое обеспечение дорожной деятельности | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 000 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.14 | | Финансовое обеспечение дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **6 679 918,80** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 679 918,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 215 867,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 428 051,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Ул. Ленина-Рабочая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 222 240,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 902 715,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 319 525,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Ул. Социалистическая | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 457 678,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 525 451,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 226,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Ул. Фрунзе | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.15 | | Уплата неустойки (штрафа, пени) за нарушение законодательства | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **82 306,08** | **0,00** | **0,00** | 0,00 |
|  | | Бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 306,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 306,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 3 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**«Ремонт и содержание муниципального жилого фонда**

**Пестяковского городского поселения»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Ремонт и содержание муниципального жилого фонда  Пестяковского городского поселения» |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района  (- далее Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства) |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Создание условий для приведения муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными требованиями, обеспечивающими гражданам комфортные и безопасные условия проживания |
| **Задачи подпрограммы** | 1. Содержание и приведение муниципального жилого фонда в соответствие с требованиями нормативно-технических документов  2. Улучшение технического состояния многоквартирных домов, расположенных на территории Пестяковского городского поселения |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г**.- **5 30 863,21**рублей;  **2019г**.-  **114 534,00** рублей;  **2020 г** – 108 266,35 рублей.  **2021 г** – 232 245,27 рублей  **2022 г** – 192 249,52рублей  **2023 г** – 249 022,60 рублей  **2024 г** – 234 439,80 рублей  **2025г -** 145 610,52 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г**.- **5 308 963,21**рублей;  **2019г.- 114 534,00** рублей;  **2020 г** – 108 266,35 рублей.  **2021 г** – 232 245,27 рублей  **2022 г** – 192 249,52 рублей  **2023 г** – 249 022,60 рублей  2024 г – 234 439,80 рублей  2025г - 145 610,52 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | -снижение уровня общего износа муниципального жилого фонда,  -приведение состояния многоквартирных домов, где имеются муниципальные жилые помещения, муниципальных жилых домов, помещений в соответствие с действующими требованиями нормативно-технических документов;  - обеспечение сохранности и увеличение сроков эксплуатации жилищного фонда Пестяковского городского поселения;  - способствование  дальнейшей приватизации жилищного фонда, развитие форм его самоуправления. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Одним из приоритетных направлений Пестяковского городского поселения является обеспечение комфортных условий проживания граждан посредством предоставления гарантированных и надежных услуг по капитальному ремонту жилья, улучшению технического состояния и продления сроков эксплуатации жилищного фонда МО «Пестяковское городское поселение».

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Обеспечение комфортного и безопасного жилья Пестяковского городского поселения»**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт муниципального жилого помещения

В 2017-2024 годах планируется осуществить капитальный ремонт муниципального жилого фонда согласно утвержденному перечню указанному в приложении № 1 к подпрограмме.

Адресный перечень муниципальных квартир, подлежащих ремонту, формируется ежегодно исходя из наличия средств, предназначенных на капитальный ремонт муниципального жилого фонда в бюджете Пестяковского городского поселения.

1. Оплата налога на имущество

Производиться оплата налога на имущество за муниципальные квартиры, входящие в реестр муниципальной собственности МО «Пестяковское городское поселение».

1. Содержание и текущий ремонт муниципального жилья, сбор платежей за наем жилья, хранение и ведение технической документации.

Для реализации мероприятия необходимо производить:

- оплату за общедомовые нужды (электроэнергия) за нераспределенные муниципальные квартиры в многоквартирных домах, где установлен общедомовой прибор учета энергоресурсами;

- оплату за содержание мест общего пользования за нераспределенные муниципальные квартиры в многоквартирных домах;

- сбор платежей за найм жилья, хранение и ведение технической документации.

1. Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества, находящегося в муниципальной собственности.

Оплата взносов осуществляется ежемесячно на счет регионального оператора, исходя из минимального взноса на капитальный ремонт, установленного постановлением Правительства Ивановской области от 31.12.2013г. № 578-п «Об установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах,расположенных на территории Ивановской области».

1. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значение целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | | |
| **2018г** | **2019г** | **2020г** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г** |
| 1 | **Обеспечение комфортного и безопасного жилья**  **Пестяковского городского поселения** | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Количество отремонтированных  муниципальных жилых помещений | единиц | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018,**  **руб.** | **2019,**  **руб.** | **2020,**  **руб.** | **2021,**  **руб.** | **2022,**  **руб.** | **2023,**  **руб.** | **2024,**  **руб.** | **2025,**  **руб.** |
| Подпрограмма, всего | | **530863,21** | **114534,00** | **108 266,35** | **232 245,27** | **192 249,52** | **249 022,60** | **234 439,80** | **145 610,52** |
| бюджетные ассигнования | | 530863,21 | 114534,00 | 108 366,35 | **232 245,27** | 192 249,52 | 249 022,60 | 234 439,80 | 145 610,52 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 530863,21 | 114534,00 | 108 366,35 | **232 245,27** | 192 249,52 | 249 022,60 | 234 439,80 | 145 610,52 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Обеспечение комфортного и безопасного жилья Пестяковского городского поселения | **530863,21** | **114534,00** | **108 366,35** | **186 442,68** | **192 249,52** | 249 022,60 | 234 439,80 | 145 610,52 |
| бюджетные ассигнования | 530863,21 | 114534,00 | 108 366,35 | **186 442,68** | **192 249,52** | 249 022,60 | 234 439,80 | 145 610,52 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 5308963,21 | 114534,00 | 108 366,35 | **186 442,68** | **192 249,52** | 249 022,60 | 234 439,80 | 145 610,52 |
| 1.1 | Капитальный ремонт муниципального жилого фонда | **420721,99** | **6913,57** | **0,00** | **96 724,97** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | 420721,99 | 6913,57 | 0,00 | 96 724,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 420721,99 | 6913,57 | 0,00 | 96 724,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Оплата налога на имущество | **11000,00** | **2555,00** | **1612,00** | **2 000,00** | **13 909,00** | **11 200,00** | **1200,00** | **1 200,00** |
| бюджетные ассигнования | 11000,00 | 2555,00 | 1612,00 | 2000,00 | **13 909,00** | 11 200,00 | 1200,00 | 1 200,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 11000,00 | 2555,00 | 1612,00 | 2000,00 | **13 909,00** | 11 200,00 | 1200,00 | 1 200,00 |
| 1.3 | Содержание и текущий ремонт муниципального жилья, сбор платежей за наем жилья, хранение и ведение технической документации | **37141,22** | **53041,11** | 54 630,03 | **80 276,66** | **127 353,60** | **172 352,88** | **172 352,88** | **83 523,60** |
| бюджетные ассигнования | 37141,22 | 53041,11 | 54 630,03 | 80276,66 | 127 353,60 | 172 352,88 | 172 352,88 | 83 523,60 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 37141,22 | 53041,11 | 54 630,03 | 80276,66 | 127 353,60 | 172 352,88 | 172 352,88 | 83 523,60 |
| 1.4 | Оплата взносов за капитальный ремонт общедомового имущества, находящегося в муниципальной собственности | **62000,00** | *52024,32* | **52 024,32** | **53 243,64** | **60 886,92** | **65 469,72** | **60 886,92** | **60 886,92** |
| бюджетные ассигнования | 62000,00 | 52024,32 | 52 024,32 | 53 243,64 | 60 886,92 | 65 469,72 | 60 886,92 | 60 886,92 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 62000,00 | 52024,32 | 52 024,32 | 53 243,64 | 60 886,92 | 65 469,72 | 60 886,92 | 60 886,92 |

Приложение № 4 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры

Пестяковского городского поселения»

**Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства**

**в Пестяковском городском поселении»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Пестяковском городском поселении» |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению |
| **Задачи подпрограммы** | 1.Обеспечение жителей поселения надежными и качественными услугами тепло- и водоснабжения, водоотведения и услугами общегородской бани.  2. Возмещение части выпадающих доходов затрат на билеты объекта социальной инфраструктуры - общественной бани МУП «Пестяковское ЖКХ».  3. Возмещение субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г**.- 714 138,48 рублей;  **2019г**.- 842 929,78 рублей;  **2020 г**. – 2 616 483,38 рублей  **2021 г**. – 7 225 461,04 рублей  **2022 г**. – 1 142 192,45 рублей  **2023 г**. – 1 510 000,00 рублей  **2024 г**. - 1 264 467,61 рублей  **2025г.** - 878 609,45рублей  - областной бюджет:  2021год - 6 336 972,88 руб;  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г**.- 714 138,48 рублей;  **2019г**.- 842 929,78 рублей;  **2020 г**. – 2 616 483,38 рублей  **2021 г**. – 888 488,16 рублей  **2022 г**. –1 142 192,45 рублей  **2023 г**. - 1 510 000,00 рублей  **2024 г**. - 1 264 467,61 рублей  **2025г.** - 878 609,45 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - возмещение субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста;  - доступность коммунальных услуг и услуг общегородской бани для всех слоев населения. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Создание условий для реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства».**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию следующего мероприятия:

1. Возмещение части выпадающих доходов от разницы в тарифе общественной бани МУП «Пестяковское ЖКХ»

Порядок расходования предоставления и расходования субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения на год, расположенным на территории Пестяковского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам- производителям товаров, работ, услуг по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку прилагается к подпрограмме (приложение № 1).

Согласно Постановления администрации Пестяковского муниципального района от 01 ноября 2016 года № 583 утвержден экономически обоснованный тариф на услуги общественной бани, предоставляемые населению МУП «Пестяковское ЖКХ» на 1 помывку составляет 507 рублей 47 копеек, который вступает в действие с 1 января 2021 года. Также с 1 января 2021 года установлен тариф на услуги общественной бани, предоставляемые населению МУП «Пестяковское райбытобъединение»:

- для взрослого населения – 150 рублей

- для детей в возрасте до 14 лет - 55 рублей.

В калькуляцию себестоимости помывки по услугам общественной бани включены расходы по оплате за использованные ресурсы (топливо, водопотребление, водоотведение, электроэнергия), заработная плата работников, налоги, сборы и прочие расходы.

**3) Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значение целевых индикаторов (показателей)** | | | | | | |  |  |  |
| **2018г.** | **2019г.** | | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | | **2023г** | **2024г** | **2025г** |
| 1. | **Создание условий для реализации полномочий в сфере**  **жилищно-коммунального хозяйства** | | | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Уровень поддержки предприятий, предоставляющим услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства, общественной бани | % | 100 | | 100 | 100 | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Количество помывок в общественной бане | чел. | 5060 | | 5065 | 4640 | 4640 | | 4640 | 4640 | 4640 | 4640 |

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018,**  **руб.** | **2019,**  **руб.** | **2020**  **руб.** | **2021,**  **руб.** | **2022,**  **руб.** | **2023,**  **руб.** | **2024,**  **руб.** | **2025, руб.** |
| Подпрограмма, всего | | **714138,48** | **842929,78** | 2 616 483,38 | **7 225 461,04** | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264467,61** | **878 609,45** |
| бюджетные ассигнования | | 714138,48 | 842929,78 | 2 616 483,38 | 7 225 461,04 | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 714138,48 | 842929,78 | 2 616 483,38 | 888 488,16 | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 972,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Создание условий для реализации полномочий в сфере жилищно-коммунального хозяйства | **714138,48** | **842929,78** | 2 616 483,38 | **7 225 461,04** | **1 142 192,45** | **1510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| бюджетные ассигнования | 714138,48 | 842929,78 | 2 616 483,38 | 7 225 461,04 | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 714138,48 | 842929,78 | 2 616 483,38 | 888488,16 | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 972,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Возмещение части выпадающих доходов от разницы в тарифе общественной бани МУП «Пестяковское райбытобъединение» | **714138,48** | **842929,78** | 616 483,38 | **888488,16** | **1 142 192,45** | **1 510 000,00** | **1 264 467,61** | **878 609,45** |
| бюджетные ассигнования | 714138,48 | 842929,78 | 616 483,38 | 888 488,16 | 1 142 192,45 | 1 510 000,00 | 1 264 467,61 | 878 609,45 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 714138,48 | 842929,78 | 616 483,38 | 888 488,16 | 1 142 192,45 | 1 510 000,00 | 1 264 467,61 | 878 609,45 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | 1.2.Организация в границах Пестяковского городского поселения тепло-, водоснабжения, водоотведения | **0,00** | **0,00** | **2000000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | **0,00** | **0,00** | **2000000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | **0,00** | **0,00** | **2000000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - областной бюджет | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| -иные межбюджетные трансферты | **0,00** | **0,00** | **2000000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.** | Резервный фонд Правительства Ивановской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **6 336 972,88** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | бюджетные ассигнования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 72,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 336 972,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1 к муниципальной программе

«Развитие жилищно-коммунального

хозяйства в Пестяковском городском поселении»

**ПОРЯДОК**

**предоставления и расходования субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения, расположенным**

**на территории Пестяковского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услугпо помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку**

1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения предприятиям (организациям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам (далее получатели субсидии) – производителям товаров, работ, услуг, оказывающим услуги по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и размером платы населения за одну помывку, расположенных на территории п. Пестяки, установленным администрацией Пестяковского муниципального района (далее - субсидия).

2. Субсидия предоставляется по итогам рассмотрения заявок предприятий, (организаций), индивидуальных предпринимателей, физических лиц (далее получатели субсидии), оказывающих услуги по помывке в общих отделениях бань.

3. [Заявления](file:///C:/Users/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.812/%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2595%2054.doc#Par105) представляются в Аминистрацию Пестяковского муниципального района в соответствии с установленной формой (приложение № 1).

4. Критерии отбора получателей субсидии:

4.1. подача заявления в соответствии с утвержденной формой;

4.2. расположение получателей субсидии на территории Пестяковского городского поселения;

4.3. оказание услуг по помывке в общих отделениях бань, по тарифам, утвержденным для населения нормативными правовыми актами администрации Пестяковского муниципального района.

4.4. не проведение ликвидации организации и отсутствие решения арбитражного суда о признании организации несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;

4.5. не приостановление деятельности организации в порядке, предусмотренном [Кодексом](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=117342;fld=134;dst=512) Российской Федерации об административных правонарушениях;

4.6. наличие в уставе организации в качестве предмета (вида) деятельности указания на выполнение услуг общественной бани.

5. Получатель Субсидии определяются по итогам рассмотрения представленных заявок, на основании решения Комиссии, оформленного протоколом Администрация Пестяковского муниципального района заключает договор о предоставлении субсидии (далее – договор).

Договор заключается в течение двадцати календарных дней со дня принятия Комиссией решения о предоставлении субсидии.

В случае, если участником отбора, в отношении которого по результатам отбора Комиссией принято решение о представление субсидии, не подписан договор, он считается уклонившимся от заключения договора, и договор заключается со следующим за ним по количеству баллов участником отбора, соответствующим критериям отбора.

В случае если от заключения договора уклоняется единственный участник отбора, соответствующий критериям отбора, объявляется новый отбор.

6. Субсидия предоставляется на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованными затратами на услуги по помывке в общих отделениях бань и суммарной величиной доходов от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань всем категориям граждан (включая льготную) по тарифам, установленных администрацией Пестяковского муниципального района.

Экономически обоснованные затраты представляют собой произведение количества граждан, которым оказаны услуги по помывке в общих отделениях бань, и экономически обоснованным (установленным) тарифом на услуги бани.

Суммы недополученных доходов от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань, подлежащие возмещению из бюджета Пестяковского городского поселения, не могут быть больше фактической суммы убытка от оказания этих услуг по результатам финансово-экономической деятельности предприятия за отчетный финансовый год.

Возмещение производится в пределах средств, предусмотренных в бюджете Пестяковского городского поселения на указанные цели.

Затраты получателя субсидии, превышающие предусмотренную в бюджете Пестяковского городского поселения сумму субсидии на эти цели, не подлежат возмещению из средств местного бюджета, а производятся за счет собственных средств получателя субсидии.

7. Субсидия предоставляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на текущий финансовый год в установленном порядке исполнения бюджета Пестяковского городского поселения по расходам.

8. Основанием и условием для предоставления субсидии является [договор](file:///C:/Users/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.812/%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2595%2054.doc#Par112), заключенный между распорядителем и получателем субсидии в соответствии с законодательством Российской Федерации, в котором должны быть определены следующие обязательства:

- целевое назначение субсидии;

- условия перечисления субсидии;

- обязательство получателя субсидии представлять отчеты о произведенных затратах;

- обязательство получателя субсидии о возврате субсидии в случае неисполнения условий ее предоставления;

- порядок возврата в текущем финансовом году получателем субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году;

- положения об обязательной проверке распорядителем бюджетных средств, предоставляющим субсидию и органом муниципального финансового контроля (должностные лица администрации Пестяковского муниципального района, осуществляющие внутренний муниципальный финансовый контроль) (далее – орган муниципального финансового контроля) соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями;

- согласие получателя субсидии на осуществление распорядителем бюджетных средств, предоставившим субсидии, и органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их предоставления;

- ответственность сторон за нарушение обязательств договора;

- иные положения, регулирующие особенности предоставления субсидии.

9. Расходование субсидии осуществляется в следующем порядке:

9.1. Предприятие, оказывающее услуги по помывке в общих отделениях бань, представляет в финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района:

9.1.1. расчет плановой себестоимости одного посещения общего отделения бани, сложившейся при установлении тарифов на услуги бани на текущий финансовый год;

9.1.2. [справку](file:///C:/Users/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.812/%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2595%2054.doc#Par92) на возмещение по установленной форме (приложение № 2) и [расчет](file:///C:/Users/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9A%D0%9E%D0%92%D0%90/DOCUME~1/Admin/LOCALS~1/Temp/Rar$DI00.812/%25D0%259F%25D0%259E%25D0%25A1%25D0%25A2%25D0%2590%25D0%259D%25D0%259E%25D0%2592%25D0%259B%25D0%2595%25D0%259D%25D0%2598%25D0%2595%2054.doc#Par127) суммы, подлежащей к возмещению из бюджета, по установленной форме (приложение № 3);

9.1.3. ежеквартально, не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным: отчетную калькуляцию себестоимости услуг бани, расшифровку результатов финансово-хозяйственной деятельности по подразделениям;

9.1.4. ежегодно, до 10 апреля финансового года, следующего за отчетным: бухгалтерский баланс, (форма по ОКУД 071001) отчет о прибылях и убытках (форма по ОКУД 0710002) налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения;

9.1.5. Иные документы, подтверждающие наличие расходов предприятия от оказания услуг по помывке в общих отделениях бань, а также документы в соответствии с запросами органов, уполномоченных осуществлять контроль и надзор в сфере предоставления и расходования субсидии.

9.2. Финансовый отдел администрации Пестяковского муниципального района в течении пяти рабочих дней осуществляет проверку документов, представленных получателем субсидии и в соответствии с заключенным договором производит перечисление сумм субсидии в пределах имеющихся ассигнований.

Субсидия предоставляется в целых рублях. Значения стоимостных показателей менее 50 копеек (0,5 единицы) отбрасываются, а 50 копеек (0,5 единицы) и более округляются до полного рубля (целой единицы).

10. Допускается авансовое перечисление сумм субсидии.

11. Субсидия носит целевой характер и не может быть использована на другие цели.

В случае установления распорядителем или органом муниципального финансового контроля факта нецелевого использования бюджетных средств, предприятие – получатель субсидии возвращает в местный бюджет сумму субсидии, использованную не по целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения соответствующего акта проверки. При расторжении договора по инициативе главного распорядителя в связи с нарушением другой стороной обязательств и условий предоставления субсидии предприятие – получатель субсидии возвращает неиспользованные средства в бюджет Пестяковского городского поселения в течение 10 рабочих дней с момента получения письменного уведомления об этом.

Остаток субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, предприятие - получатель субсидии возвращает в бюджет Пестяковского городского поселения не позднее 31 мая текущего финансового года, в случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

Не возвращенные в установленный срок субсидии подлежат взысканию распорядителем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Ответственность за полноту и достоверность предоставляемой информации, за целевое использование субсидии возлагается на руководителя предприятия – получателя субсидии.

13. Распорядитель бюджетных средств, предоставляющий субсидию, и орган муниципального финансового контроля осуществляют проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий их получателями.

Приложение № 1

к Порядку предоставления и расходования субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения, расположенным на территории Пестяковского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку

Главе Пестяковского муниципального района

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

(полное наименование организации)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(адрес местонахождения организации, телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ

об участии в отборе для предоставления из бюджета Пестяковского городского субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку в общих отделениях бань, расположенных на территории Пестяковского городского поселения

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

подает заявку на участие в отборе для получения субсидии на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку в общих отделениях бань, расположенных на территории Пестяковского городского поселения на  условиях,  изложенных  в Порядке   предоставления из бюджета Пестяковского городского поселения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг и Порядке проведения отбора для предоставления из бюджета Пестяковского городского поселения субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных доходов, и (или) финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с производством (реализацией) товаров, работ, услуг, расположенных на территории Пестяковского городского поселения.

В случае прохождения отбора \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(полное наименование организации)

обязуется подписать договор  о предоставлении субсидии.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_подтверждает, что:

(полное наименование организации)

не находится в процессе ликвидации и в отношении нее (него) отсутствуют решения арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства;

деятельность  не  приостановлена  в  порядке,   предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 процентов балансовой стоимости активов организации по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период;

отсутствуют сведения об организации в реестре недобросовестных поставщиков.

Сведения об организации, подавшей заявку:

Полное и сокращенное наименование организации

Юридический адрес организации

Фактический адрес организации

Почтовый адрес организации

Дата  государственной регистрации в качестве юридического лица, номер свидетельства о регистрации

Контактные телефоны

Идентификационный номер налогоплательщика/КПП;

Расчетные счета организации;

ФИО  руководителя, должность;

Наименование налоговой инспекции, в которой состоит на учете организация                             Перечень прилагаемых документов:

Руководитель организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись) (ФИО)

М.П. «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение № 2

к Порядку предоставления и расходования субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения, расположенным на территории Пестяковского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку,

Реквизиты организации

исх. № \_\_\_\_\_\_ от«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

СПРАВКА

о сумме, подлежащей возмещению из бюджета Пестяковского городского поселения

по договору № \_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(месяц, квартал)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Статья бюджетной классификации | Наименование услуги | Сумма, руб. |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Руководитель предприятия подпись

Гл. бухгалтер подпись

М.п.

Приложение № 3

к Порядку предоставления и расходования субсидии, предусмотренной бюджетом Пестяковского городского поселения, расположенным на территории Пестяковского городского поселения юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг по помывке в общих отделениях бань, на возмещение недополученных доходов, возникающих из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным размером платы населению за одну помывку,

РАСЧЕТ

суммы недополученных доходов

от оказания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ услуг населению

(наименование предприятия)

по помывке в общих отделениях бани, подлежащей возмещению из бюджета

Пестяковского городского поселения

за \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_ г.

(месяц, квартал)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуг | Плановая  себестоимость  одного  посещения,  руб. | Фактическое количество  помывок  (граждан),  чел. | Экономически  обоснованные  затраты,  гр. 2 x  гр. 3, руб. | Доходы от  оказания  услуг по  помывке  по всем  категориям  граждан  (включая  льготную),  руб. | Сумма к  возмещению,  гр. 4 -  гр. 5, руб. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

Руководитель предприятия подпись

Гл. бухгалтер подпись

М.п.

Приложение № 5 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**«Обеспечение населения Пестяковского городского поселения**

**чистой питьевой водой»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | «Обеспечение населения Пестяковского городского поселения чистой питьевой водой» |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Повышение качества и надежности предоставления услуг водоснабжения населению |
| **Задачи подпрограммы** | 1.Разработка мероприятий, направленных на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сетей централизованного водоснабжения  2.Разработка мероприятий, направленных на строительство, ремонт объектов нецентрализованного водоснабжения |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018г**.- 182 284,47 рублей;  **2019г**.- 13 447,00 рублей;  **2020 г. –** 185 001,00 рублей.  **2021 г. –** 78 655,29 рублей  **2022 г.** – 9 779,00 рублей  **2023 г.** – 12 000,00 рублей  **2024 г.** – 12 000,00 рублей  2025 г. – 12 000,00 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г**.- 182 284,47 рублей;  **2019г**.- 13447,00 рублей;  **2020 г. –** 185 001,00 рублей.  **2021 г. –** 78 655,29 рублей  **2022 г.** – 9 779,00 рублей  **2023 г.** – 12 000,00 рублей  **2024 г.** – 12 000,00 рублей  2025 г. - 12 000,00 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | - обеспечение населения питьевой водой;  - повышение качества и надежности работы системы холодного водоснабжения населения в соответствии с нормативными требованиями;  - обеспечение доступности коммунальных услуг для потребителей;  - строительство, ремонт и содержание объектов нецентрализованного водоснабжения- |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Ремонт систем водоснабжения на территории Пестяковского городского поселения».**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию мероприятий по реконструкции объектов с высоким уровнем износа, а именно:

1. Капитальный ремонт центральной системы водоснабжения
2. Строительство новых источников водоснабжения на базе новых технологий и оборудования
3. Проведение мероприятий по дезинфекции шахтных колодцев
4. Проведение лабораторных исследований качества питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения

В соответствии с санитарными правилами и нормами СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» ежегодно заключается договор с Филиалом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» на проведение лабораторных исследований качества питьевой воды из 6 шахтных колодцев и 17 трубчатых колодцев 2 раза в год.

1. Оплата налога на имущество.
2. Информирование населения о результатах лабораторных исследований качества питьевой воды в соответствии с частью 10 статьи 23 Федерального закона от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении".

На основе проведенного анализа технического состояния системы водоснабжения на территории Пестяковского городского поселения, определен Перечень основных мероприятий Подпрограммы. (Приложение 1 к Подпрограмме).

**3)Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора (показателя) | Единица измерения | **2018 год** | **2019**  **год** | **2020 год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025**  **год** |
| 1. | **Ремонт систем водоснабжения на территории Пестяковского городского поселения** | | | | | | |  |  |  |
| 1.1 | Количество обустроенных колодцев | ед. | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Доля населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей обязательным требованиям безопасности | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 10 0 | 100 | 100 | 100 |

Пояснения к таблице: отчетные значения целевых индикаторов определяются по данным отдела муниципального и жилищно-коммунального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района.

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2018 год** | **2019год** | **2020год** | **2021год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** |
| Подпрограмма, всего | | | **182284,47** | **13447,00** | **185 001,00** | **78 655,29** | **9 779,00** | **12000,00** | **12000,00** | 12000,00 |
| бюджетные ассигнования | | | 182284,47 | 13447,00 | 185 001,00 | 78 655,29 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | 182284,47 | 13447,00 | 185 001,00 | 78 655,29 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Ремонт систем водоснабжения на территории Пестяковского городского поселения | | **182284,47** | 13447,00 | **185 001,00** | **78 655,29** | **9 779,00** | **12000,00** | 12000,00 | **12 000,00** |
| бюджетные ассигнования | | 182284,47 | 13447,00 | 185 001,00 | 78 655,29 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 182284,47 | 13447,00 | 185 001,00 | 78 655,29 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Налог на имущество | | **16111,00** | **13447,00** | **14000,00** | 11 002,00 | **9 779,00** | **12000,00** | **12000,00** | 12000,00 |
| бюджетные ассигнования | | 16111,00 | 13447,00 | 14000,00 | 11 002,00 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 16111,00 | 13447,00 | 14000,00 | 11 002,00 | **9 779,00** | 12000,00 | 12000,00 | 12000,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Проведение мероприятий по дезинфекции колодцев | | **109596,47** | **0,00** | **171 001,00** | **67 653,29** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 109596,47 | 0,0 | 171 001,00 | 67 653,29 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 109596,47 | 0,00 | 171 001,00 | 67 653,29 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Ремонт трубчатых колодцев | | **48589,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | бюджетные ассигнования | | 48589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | | 48589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | Проведение санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, лабораторные исследования, испытания воды из озера «Пестяковское»в месте организации пляжа | | **7988,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | бюджетные ассигнования | | 7988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | | 7988,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет Пестяковского муниципального района | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 6 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**« Энергоэффективность и энергосбережение**

**в Пестяковском городском поселении»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование подпрограммы** | **«** Энергоэффективность и энергосбережение в Пестяковском городском поселении» |
| **Срок реализации подпрограммы** | 2018-2025 годы |
| **Ответственный исполнитель** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| **Исполнители основных мероприятий** | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района  (- далее Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства)  Отдел культуры, МП, спорта и туризма  Администрации Пестяковского муниципального района  (- далее Отдел культуры, МП, спорта и туризма ) |
| **Цель (цели) подпрограммы** | Повышение энергетической эффективности деятельности муниципальных учреждений Пестяковского городского поселения;  Повышение качества и эффективности уличного освещения за счет внедрения современного энергоэффективного и энергосберегающего [осветительного оборудования](http://pandia.ru/text/category/osvetitelmznoe_oborudovanie/) наружного освещения. |
| **Задачи подпрограммы** | - снижение бюджетных затрат на энергообеспечение муниципальных учреждений;  - снижение потерь электроэнергии при эксплуатации сетей уличного освещения.  - повышение эффективности пропаганды энергосбережения;  - выполнение организационных и технических мероприятий по снижению использования энергоресурсов. |
| **Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы** | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018 г.**- 141 280,05 рублей;  **2019 г.**- 281772,60 рублей;  **2020 г.** -66 158,42 рублей;  **2021 г.** -313 067,00 рублей.  **2022 г.** –206 991,02 рублей  **2023 г.** – 431 245,28 рублей  **2024 г.** - 14 000,00 рублей  **2025 г. -** 14 000,00 рублей  - бюджет Пестяковского городского поселения:  **2018г.**- 141 280,05 рублей;  **2019г.**- 281772,60 рублей;  **2020 г.** – 66 158,42 рублей;  **2021 г.** –313 067,00 рублей.  **2022 г.** – 206 991,02 рублей  **2023 г.** – 431 245,28 рублей  **2024 г.** - 14 000,00 рублей  **2025 г. -** 14 000,00 рублей |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы** | -обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий;  -повышение энергетической эффективности и снижение энергоемкости учреждений;  -обеспечение контроля расхода энергетических ресурсов (электроэнергия, тепло, вода) с использованием приборов учета;  -снижение потребления электроэнергии уличного освещения за счет модернизации приборов освещения;  - улучшение качества освещения улиц. |

1. **Характеристика основных мероприятий подпрограммы**

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности».**

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию:

1. Мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1.1. Приобретение энергосберегающих лампочек в муниципальных учреждениях культуры Пестяковского городского поселения.

В целях реализации мероприятия будет произведена замена обычных ламп накаливания энергосберегающими.

1. 2. Приобретение энергосберегающих светильников для уличного освещения п. Пестяки

В целях снижения бюджетных расходов на оплату электроэнергии планируется приобретение энергосберегающих светильников и замена устаревших и вышедших из строя светильников уличного освещения на современные.

Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на год представлены согласно таблице 3 к подпрограмме.

1. Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

2.1.Установление лимитов (норм) с учетом снижения объемов потребления энергетических ресурсов в соответствии с требованиями федерального законодательства;

* 1. Проведение мониторинга потребления энергетических ресурсов;
  2. Обеспечение закупок товаров для муниципальных нужд, соответствующих требованиям энергетической эффективности.

Выполнение мероприятия осуществляется в рамках текущей деятельности муниципальных учреждений и не требует дополнительного финансирования.

**3)Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

Реализация Подпрограммы характеризуется целевыми индикаторами (показателями) согласно таблице 2.

**Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы**

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **2018г.** | **2019г.** | **2020г.** | **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025** |
|  | **Энергосбережение и повышение энергетической эффективности** | | | | | | | | |  |
| 1. | Снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении | кВт\*  час | 200 | 250 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 2. | Снижение потребления тепловой энергии в натуральном выражении | Гкал | 12,6 | 12,2 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 | 11,8 |
| 3. | Снижение потребления холодной воды в натуральном выражении | куб.м | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 4. | Количество модернизированных светильников | шт. | 42 | 18 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **Исполнитель** | **2018,**  **руб.** | **2019,**  **руб.** | **2020,**  **руб.** | **2021,**  **руб.** | **2022,**  **руб.** | **2023,**  **руб.** | **2024,**  **руб.** | **2025,**  **руб.** |
| Подпрограмма, всего | | | **141 280,05** | **281772,60** | **66 158,42** | **313 067,00** | **206 991,02** | **431 245, 28** | **14 000,00** | **14 000,00** |
| бюджетные ассигнования | | | 141 280,05 | 281772,60 | 66 158,42 | 313 067,00 | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | 141 280,05 | 281772,60 | 66 158,42 | 313 067,00 | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  | **141 280,05** | **281772,60** | **66 158,42** | **471 369,00** | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 141 280,05 | 281772,60 | 66 158,42 | **471 369,00** | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 141280,05 | 281772,60 | 66 158,42 | **471 369,00** | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| - Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства | 100 000,00 | 156772,60 | 55 364,58 | **471 369,00** | **206 991,02** |  | 14 000,00 | 14 000,00 |
| -Отдел культуры, МП, спорта и туризма | 41 280,05 | 8000,00 | 10 793,84 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 1.1 | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Отдел культуры, МП, спорта и туризма | **141280,05** | **281772,60** | **66 158,42** | **313 067, 00** | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| бюджетные ассигнования | 141280,05 | 281772,60 | 66 158,42 | 313 067,00 | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | 141280,05 | 281 772,60 | 66158,42 | 313 067,00 | **206 991,02** | 431 245,28 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| - Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства | 100000,00 | 273 910,93 | 55 364,58 | 300 567,00 | **197 038,50** | 413 245,28 | 0,00 | 0,00 |
| -Отдел культуры, МП, спорта и туризма | 41 280,05 | 7861,67 | 10 793,84 | 12 500,00 | **9 952,52** | 18 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 |
| 2. | **Основное мероприятие**  Организационные мероприятия в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Отдел культуры, МП, спорта и туризма | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 7 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей»**

1. **Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Обеспечение жильем молодых семей» |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 г. – 2025 г. |
| Ответственный исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района  Отдел экономического развития Пестяковского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Муниципальная и государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | 1. Предоставление молодым семьям – участникам программы, социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома;  2. Создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе ипотечных жилищных кредитов для приобретения жилья или строительства индивидуального жилья |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Общий объем финансирования подпрограммы:  2018 год – 0,00 руб.  2019 год – 0,00руб.  2020 год – 1433,36 руб.  2021 год – 0,00 руб.  2022 год – 0,00 руб.  2023 год – 21 874,17 руб  2024 год – 0,00 руб.  2025 год - 0,00руб.  -бюджет Пестяковского городского поселения  2018 год – 0,00 руб.  2019 год – 0,00руб.  2020 год – 1433,36 руб.  2021 год – 0,00 руб.  2022 год – 0,00 руб.  2023 год – 21 874,17 руб.  2024 год – 0,00 руб.  2025 год - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы к 2020 году число молодых семей, получивших государственную поддержку в решении жилищной проблемы составит 2 молодые семьи. |

#### Характеристики основных мероприятий

Настоящая подпрограмма (далее – Подпрограмма) предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий».** Для реализации основного мероприятия выполняются следующих мероприятий:

1. Участие Администрации Пестяковского муниципального района в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской области на получение средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» государственной программы ««Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Ивановской области»» (далее – конкурсный отбор муниципальных образований Ивановской области) Мероприятие предусматривает ежегодную подготовку и представление заявки на участие в конкурсном отборе муниципальных образований Ивановской области в порядке, установленном государственным заказчиком подпрограммы на региональном уровне.

В случае успешного прохождения конкурсного отбора, осуществляется заключение на региональном уровне с Департаментом строительства и архитектуры Ивановской области соглашение о предоставлении в соответствующем году субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Пестяковского муниципального района на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее – Субсидия из федерального и областного бюджетов на софинансирование Подпрограммы).

2. Признание молодой семьи имеющей достаточные доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер предоставляемой социальной выплаты.

3. Признание членов молодой семьи участниками Подпрограммы, изъявившими желание получить социальную выплату в планируемом году.

4. Формирование списка молодых семей – участников Подпрограммы, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году.

5. Определение ежегодно объема бюджетных ассигнований, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Подпрограммы.

6. Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения:

- Субсидии из федерального и областного бюджетов бюджету Пестяковского муниципального района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения;

- Субсидии гражданам из бюджета Пестяковского городского поселения на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения

7.Реализация обязательств по оплате Свидетельств, выданных участникам Подпрограммы в прошедшем году.

Предоставление социальных выплат молодым семьям по оплате Свидетельств, выданных, но не реализованных участниками Подпрограммы в прошедшем году

8. Предоставление дополнительной социальной выплаты молодым семьям за счет средств местного бюджета в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья при рождении (усыновлении) одного и более ребенка.

9. Заключение соглашений с банками для обслуживания средств субсидий участников Подпрограммы

10. Выдачу молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома (далее – Свидетельств), исходя из объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в местном бюджете, в том числе субсидий из бюджета Ивановской области, в соответствии с правилами предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования

11. Ведение учета, мониторинга и контроля реализации Подпрограммы, которое предусматривает:

а) организацию учета молодых семей, участвующих в Подпрограмме.

б) проведение мониторинга и оценки хода выполнения Подпрограммы.

в) подготовка и представление информационно-аналитических и отчетных материалов Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области.

Отдел экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района осуществляет формирование и представление Департаменту строительства и архитектуры Ивановской области:

- отчетности, предусмотренной соглашением о предоставлении в соответствующем году Субсидии из федерального и областного бюджетов на софинансирование Подпрограммы;

12. Проведение информационно-разъяснительной работы в средствах массовой информации по освещению целей и задач Подпрограммы

Мероприятие предусматривает публикацию статей в печатных средствах массовой информации, выступление представителей Администрации Пестяковского муниципального района Ивановской области в электронных средствах массовой информации по освещению цели и задач реализации настоящей Подпрограммы.

1. **Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

В случае получения Пестяковским муниципальным районом Ивановской области субсидий из федерального и областного бюджетов на реализацию настоящей Подпрограммы, число молодых семей, получивших государственную и муниципальную поддержку в решении жилищной проблемы к 2020 году составит 2 молодые семьи.

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

Таблица 2

| **N п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. |
| 1. | **«Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий»** | | | | | | |  |  |  |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджетов (за год) | семей | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2017г.,**  **руб.** | **2018г.,**  **руб.** | **2019г.,**  **руб.** | **2020г.,**  **руб.** | **2021 г., руб** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г.** |
| Подпрограмма, всего | | | **289 121,80** | **0,00** | **442 720,47** | **1433,36** | **0,00** | **0,00** | 21 874,17 | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | | 289 121,80 | 0,00 | **442 720,47** | 1433,36 | 0,00 | **0,00** | 21 874,17 | **0,00** | **0,00** |
| - федеральный бюджет \* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 21 874,17 | **0,00** | **0,00** |
| - областной бюджет \* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | 289 121,80 | 0,00 | **442 720,47** | **1433,36** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий | | **289 121,80** | **0,00** | **442 720,47** | **1433,36** | **0,00** | **0,00** | 21 874,17 | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 289 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | 21 874,17 | **0,00** | **0,00** |
| - федеральный бюджет \* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - областной бюджет \* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 289 121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **21 874,17** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | | **289121,80** | **0,00** | **395 891,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **536,07** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 289121,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **536,07** | **0,00** | **0,00** |
| - федеральный бюджет \* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 289121,80 | 0,00 | **395 891,47** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **536,07** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья | | **0,00** | **0,00** | **46 829,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 338,10** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **21 338,10** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | **46 829,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **21 338,10** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 | Привлечение собственных или заемных денежных средств молодых семей | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1,4 | Иные межбюджетные трансферты предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1433,36 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
|  | - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1433,36 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

Приложение № 8 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**«Государственная и муниципальная поддержка**

**граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Государственная и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования» |
| Срок реализации подпрограммы | 2018 – 2024 годы |
| Ответственный исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Улучшение жилищных условий заявленных в Подпрограмме категорий граждан (участников Подпрограммы), признанных в установленном порядке,нуждающимися в улучшении жилищных условий |
| Задачи подпрограммы | 1. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.  2. Бюджетное содействие повышению уровня доступности жилья и ипотечных жилищных кредитов для населения.  3. Привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств банков и других кредитных организаций, предоставляющих ипотечные жилищные кредиты, а также собственных средств граждан. |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018 г.** – 85050,00 руб.  **2019 г.** – **0,00** руб.  **2020 г.** – 0,00 руб.  **2021 г.** – 0,00 руб.  **2022 г .** –0,00 руб  **2023 г.** - 34 140,96 руб  **2024 г.**- 0,00руб  **2025г -** 0,00руб.  -бюджет Пестяковского городского поселения  **2018 г.** – 85050,00 руб.  **2019 г.** – **0,00** руб.  **2020 г.** – 0,00 руб.  **2021 г.** – 0,00 руб.  **2022 г .** – 0,00 руб  **2023 г.** - 34 140,96 руб  **2024г.** - 0,00 руб.  **2025г.** - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | В результате реализации Подпрограммы за период с 2018 года по 2025 год 4 семьи улучшат жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

В рамках Подпрограммы предусмотрены субсидии из бюджета Ивановской области бюджету Пестяковского муниципального района Ивановской области в целях предоставления субсидий гражданам - участникам Подпрограммы на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) (далее - Субсидии муниципальным образованиям, Субсидии гражданам).

Также в рамках Подпрограммы за счет средств местного бюджета – участников Подпрограммы предусмотрены дополнительные субсидии в размере 5 процентов расчетной стоимости жилья, гражданам – участникам Подпрограммы на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (далее – дополнительная субсидия). Дополнительная субсидия предоставляется гражданам – участникам Подпрограммы, получившим свидетельства о предоставлении субсидии на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита (на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному)) (далее – Свидетельство) в соответствии с распределенными Субсидиями муниципальным образованиям Ивановской области на финансовое обеспечение реализации Подпрограммы.

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Поддержка граждан в улучшении жилищных условий».**

Субсидия гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту включает:

- субсидию из областного бюджета бюджету Пестяковского муниципального района в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).

- субсидию гражданам на софинансирование расходных обязательств на предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).

- предоставление гражданам дополнительных субсидий в размере 5 % расчетной стоимости жилья, на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному), привлеченному в целях приобретения жилого помещения на основании договора участия в долевом строительстве или договора уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве.

- привлечение собственных или заемных денежных средств граждан.

Для выполнения основного мероприятия Подпрограмма предусматривает реализацию следующих мероприятий:

1. Софинансирование на предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному).
2. Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья
3. Привлечение собственных или заемных денежных средств граждан

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

В результате реализации Подпрограммы за период с 2017 года 4 семьи улучшат жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.

Таблица 2.

| Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы**п/п** | **Наименование целевого индикатора (показателя)** | **Ед. изм.** | **Значения показателей** | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018**  год | **2019**  год | | **2020**  год | **2021**  год | | **2022**  год | **2023**  год | **2024** год | **2025 год** |
| 1  **Поддержка граждан в улучшении жилищных условий** | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования (за год) | семей | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 |

Пояснения к таблице: отчетные значения целевого индикатора (показателя) определяются по данным Отдела экономического развития Администрации Пестяковского муниципального района.

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2019год** | **2020год** | **2021 год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024год** | **2025год** |
| Подпрограмма, всего | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 140,96** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 140,96 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет \* | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **34 140,96** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Поддержка граждан в улучшении жилищных условий | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **34 140,96** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **34 140,96** | 0,00 | **0,00** |
| - областной бюджет \* | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **34 140,96** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | 0,00 | **0,00** | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1 | предоставление субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищному кредиту (в том числе рефинансированному) | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **9 754,56** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **9 754,56** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **9 754,56** | **0,00** | **0,00** |
| 1.2 | Предоставление дополнительных социальных выплат в размере 5 % расчетной стоимости жилья | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **24 386,40** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **24 386,40** | **0,00** | **0,00** |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **24 386,40** | **0,00** | **0,00** |
| 1.3 | Привлечение собственных или заемных денежных средств граждан | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| - внебюджетное финансирование | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |

\* Примечание: объем бюджетных ассигнований за счет средств областного бюджета уточняется при доведении лимита бюджетных обязательств

Приложение № 9 к муниципальной программе

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в

Пестяковском городском поселении»

**Подпрограмма**

**«Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений»**

**1.Паспорт подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы | «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» |
| Срок реализации подпрограммы | 2018г. – 2025г. |
| Ответственный исполнитель | Отдел муниципального и жилищно-коммунального хозяйства  Администрации Пестяковского муниципального района |
| Исполнители основных мероприятий | Администрация Пестяковского муниципального района |
| Цель (цели) подпрограммы | Улучшение жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |
| Задачи подпрограммы | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений. |
| Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы | Общий объем бюджетных ассигнований:  **2018 г.** – 0,00 руб.  **2019 г.** – 0,00 руб.  **2020 г.** – 0,00 руб.  **2021 г.** – 0,00 руб.  **2022 г.** – 0,00 руб.  **2023 г.** – 0,00 руб.  **2024г.** - 0,00 руб.  **2025г.** - 0,00 руб.  -бюджет Пестяковского городского поселения  **2018 г.** – 0,00 руб.  **2019 г.** – 0,00 руб.  **2020 г.** – 0,00 руб.  **2021 г.** – 0,00 руб.  **2022 г.** – 0,00 руб.  **2023 г.** – 0,00 руб.  **2024г.** - 0,00 руб.  **2025 г.** - 0,00 руб. |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы обеспечит предоставление 1 специализированного жилого помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа. |

#### Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Подпрограмма предусматривает выполнение **основного мероприятия – «Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в улучшении жилищных условий».**

Мероприятие направлено на реализацию государственного полномочия Ивановской области, переданного на муниципальный уровень [Законом](consultantplus://offline/ref=B1A6F9EFFDF32F4441C768381D16BF1698F1EB72A1C14B5F5C5113B7515A6C629FZFV4M) Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области».

В рамках мероприятия планируется приобретение на городском рынке недвижимости жилых помещений (жилые дома, квартиры), расположенных на территории Пестяковского городского поселения и благоустроенных применительно к условиям Пестяковского городского поселения, по нормам предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленным решением Пестяковского городского Совета от 11.10.2007 года № 159 «Об утверждении порядка ведения учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и предоставления таким гражданам жилых помещений по договорам социального найма на территории Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района». Также жилые помещения должны отвечать санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства.

Право собственности муниципального образования «Пестяковское городское поселение Пестяковского муниципального района» на приобретенные жилые помещения подлежит государственной регистрации. Указанные жилые помещения предоставляются по договорам найма специализированных жилых помещений лицам, указанным в выписке из сводного списка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, ведение которого осуществляет Департамент социальной защиты населения Ивановской области.

Приобретение жилых помещений проводится согласно Порядка расходования субвенции бюджета Пестяковского городского поселения Пестяковского муниципального района Ивановской области на осуществление переданных государственных полномочий по однократному обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, благоустроенными жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках реализации государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области согласно приложения № 1 к подпрограмме и [Порядком](consultantplus://offline/ref=B1A6F9EFFDF32F4441C768381D16BF1698F1EB72A1C149595D5D13B7515A6C629FF43A9F4F46A07E09B519B5ZFV9M) предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденным решением Пестяковского городского Совета от 28.07.2009 года № 345(в действующей редакции).

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется за счет субвенций областного бюджета, предоставляемых бюджетам городских округов и поселений, входящих в состав территорий муниципальных районов, на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений.

**3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы**

В результате реализации Подпрограммы в 2017 году по 2020 год будет приобретено и предоставлено 1 специализированное жилое помещение детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа.

**4) Ресурсное обеспечение подпрограммы**

Расходы на реализацию мероприятий представлены в таблице 3 «Ресурсное обеспечение подпрограммы».

**Ресурсное обеспечение подпрограммы, рублей**

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | | **Наименование мероприятия/ Источник ресурсного обеспечения** | **2019год** | **2020год** | **2021год** | **2022год** | **2023год** | **2024год** | **2025год** |
| Подпрограмма, всего | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **1.** | **Основное мероприятие**  Поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | | **0,00** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| бюджетные ассигнования | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет Пестяковского городского поселения | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 1 к подпрограмме

«Предоставление жилых помещений

детям- сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей,

лицам из их числа по договорам найма

специализированных жилых помещений»

**ПОРЯДОК**

**расходования субвенции на приобретение жилья для детей-сирот и детей,**

**оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,**

**оставшихся без попечения родителей**

1.1. Настоящий Порядок определяет правила расходования средств федерального и областного бюджетов на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с Жилищным [кодексом](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA61C072F9CA45EB12061F71E41D11654CD935DBE86DFC4g13DO) Российской Федерации, Федеральным [законом](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA615062196A45EB12061F71Eg431O) Российской Федерации от 21.12.1996 N 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», [Законом](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327D786DAE94D39DCAD4203279EAE01E87C67A04111D743148D9508FDC2D4C51F94295Cg73FO) Ивановской области от 14.03.1997 N 7-ОЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ивановской области» (далее - Закон), в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327D786DAE94D39DCAD4203279EAA09E97767A04111D743148D9508FDC2D4C51F962E5Bg73DO) Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 15.10.2013 N 393-п, и муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327D786DAE94D39DCAD4203279EAE0CEC7D67A04111D743148D9508FDC2D4C51F922F5Eg73DO) «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Пестяковском городском поселении», утвержденной постановлением Администрации Пестяковского муниципального района от 18.02.2016 N 46.

1.2. Главным распорядителем бюджетных средств является Администрация Пестяковского муниципального района (далее - Администрация).

1.3. Жилые помещения, приобретаемые на основании настоящего Порядка, предоставляются детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается невозможным.

1.4. Под приобретаемыми жилыми помещениями в настоящем Порядке понимаются жилые дома, квартиры, расположенные на территории Пестяковского городского поселения, пригодные для постоянного проживания, благоустроенные применительно к условиям Пестяковского городского поселения, общей площадью 33 квадратных метра, отвечающие санитарным и техническим правилам и нормам, требованиям пожарной безопасности, экологическим и иным требованиям законодательства (далее - жилые помещения).

Требования к жилым помещениям определяются в документации об электронном аукционе, документации о проведении запроса предложений в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71Eg431O) от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ).

2. Порядок приобретения жилых помещений

2.1. Жилое помещение приобретается в муниципальную собственность на основании муниципального контракта на покупку жилого помещения, заключаемого по итогам проведения электронного аукциона, а в случаях, предусмотренных положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71Eg431O) от 05.04.2013 N 44-ФЗ, - по итогам проведения запроса предложений. Приобретенные жилые помещения включаются в реестр муниципального имущества МО «Пестяковское городское поселение Пестяковского муниципального района», в муниципальный специализированный жилищный фонд.

2.2. Планирование закупок осуществляется исходя из определенных целей осуществления закупок, посредством формирования, утверждения и ведения планов закупок и планов-графиков.

2.3. Заказчиком при закупке жилого помещения является Администрация.

2.4. Администрация осуществляет действия, направленные на государственную регистрацию права муниципальной собственности на приобретаемое жилое помещение.

2.5. Предметом муниципального контракта являются жилые помещения, указанные в [пункте 1.4](#P63) настоящего Порядка.

2.6. Начальная (максимальная) цена контракта определяется и обосновывается посредством применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) в соответствии с [разделом III](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136D9A31F0D2199A45EB12061F71E41D11654CD935DBE86D9C7g13BO) Методических рекомендаций по применению методов определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных Приказом Минэкономразвития России от 02.10.2013 N 567.

2.7. Оплата за приобретаемое жилое помещение для лиц, указанных в [пункте 1.3](#P62) настоящего Порядка, производится Администрацией в пределах средств, предусмотренных сводной бюджетной росписью бюджета Пестяковского городского поселения на соответствующий год и лимитами бюджетных обязательств:

- с лицевого счета Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства Ивановской области, за счет субвенции из областного бюджета в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327D786DAE94D39DCAD4203279EAA09E97767A04111D743148D9508FDC2D4C51F962E5Bg73DO) Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области" (средства областного бюджета);

- с лицевого счета Администрации, открытого в Управлении Федерального казначейства по Ивановской области (средства федерального бюджета).

2.8. При наличии аванса оплата аванса за приобретаемое жилое помещение осуществляется при предоставлении следующих документов:

- муниципальный контракт на покупку жилого помещения;

- передаточный акт;

- информация о заключении контракта (его изменении).

Окончательная оплата за приобретаемое жилое помещение осуществляется при наличии указанных выше документов, а также выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющей проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение к МО «Пестяковское городское поселение Пестяковского муниципального района».

2.9. При отсутствии аванса оплата за приобретаемое жилое помещение осуществляется при наличии следующих документов:

- муниципальный контракт на покупку жилого помещения;

- передаточный акт;

- информация о заключении контракта (его изменении);

- выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним, удостоверяющая проведенную государственную регистрацию перехода права собственности на жилое помещение к городскому округу Иваново.

2.10. Расходование средств федерального и областного бюджета на вышеуказанные цели осуществляется по мере их поступления.

2.11. В случае если электронный аукцион признан несостоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в таком аукционе не подано ни одной заявки на участие в нем или по результатам рассмотрения первых частей заявок на участие в таком аукционе аукционная комиссия приняла решение об отказе в допуске к участию в нем всех его участников, подавших заявки на участие в таком аукционе, а также в связи с тем, что аукционной комиссией принято решение о несоответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок на участие в нем, или в случае уклонения победителя электронного аукциона от заключения контракта Адмимнистрация вносит изменения в план-график (при необходимости также в план закупок) и осуществляет закупку путем проведения запроса предложений в соответствии с [пунктом 8 части 2 статьи 83](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71E41D11654CD935DBE87D9CDg137O) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ (при этом объект закупки не может быть изменен) или проводит электронный аукцион в соответствии с положениями Федерального [закона](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71Eg431O) от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

2.12. В случае если электронный аукцион или запрос предложений признаны несостоявшимися в соответствии с [частями 1](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71E41D11654CD935DBE86D0C1g137O) - [3.1 статьи 71](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71E41D11654CD935DBE87D0C4g137O), [частью 18 статьи 83](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71E41D11654CD935DBE87D0C0g136O) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ, Администрация заключает муниципальный контракт с единственным поставщиком в соответствии с положениями [пункта 25 части 1 статьи 93](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327C98BCC851136DAA71F0C279FA45EB12061F71E41D11654CD935EgB37O) Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ.

3. Порядок предоставления жилого помещения

3.1. Жилые помещения, приобретенные на основании настоящего Порядка, предоставляются лицам, указанным в [пункте 1.3](#P62) настоящего Порядка, по договорам найма специализированного жилого помещения, по нормам предоставления площади жилого помещения по договорам социального найма.

3.2. Предоставление жилых помещений лицам, указанным в [пункте 1.3](#P62) настоящего Порядка, осуществляется Управлением муниципального хозяйства Администрации Пестяковского муниципального района на основании решения Пестяковского городского Совета от 28.07.2009 года № 345 «Об утверждении порядка предоставления жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда».

4. Заключительные положения

4.1. Ответственность за соблюдение настоящего Порядка и целевое использование выделенных бюджетных средств возлагается на Администрацию.

4.2. Администрация представляет ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, в Департамент социальной защиты населения Ивановской области список лиц, которым предоставлено жилье, приобретенное за счет средств субвенций; отчет об использовании субвенций, выделенных из областного бюджета на обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений, в рамках реализации государственной [программы](consultantplus://offline/ref=CA2D75EDD2A70C5AD327D786DAE94D39DCAD4203279EAA09E97767A04111D743148D9508FDC2D4C51D97225Cg73AO) Ивановской области "Социальная поддержка граждан в Ивановской области" (отчет за 4 квартал 2017года предоставления до 25 декабря.9